## Sheet1
| Project Name | Project Duration | Project start date | Project end date
| Smart Attendance | 221 | 2020-09-15 | 2021-07-16
Task ID | Task Name | Duration | Start | End | Resources Name | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-10-03 | 2020-10-15 | 2020-10-27 | 2020-12-14 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 2021-01-23 | 2021-02-04 | 2021-02-13 | 2021-03-08 | 2021-07-16
1 | Smart Attendance | 221 days | 2020-09-15 | 2021-05-13 | Matee, Supervisor | bar: 2020-09-15
2 | Proposal Development | 10 | 2020-09-16 | 2020-09-25 | Matee, Supervisor | bar: 2020-09-16
3 | Literature overviews | 8 | 2020-10-03 | 2020-10-11 | Matee, Supervisor | bar: 2020-10-03
4 | Planning and Methodology | 10 | 2020-10-15 | 2020-10-25 | Matee, Supervisor | bar: 2020-10-15
5 | System requirement specifiction | 45 | 2020-10-27 | 2020-12-11 | Matee, Supervisor | bar: 2020-10-27
6 | Functional and non-functional requirement | 6 | 2020-12-14 | 2020-12-20 | Matee, Supervisor | bar: 2020-12-14
7 | use-case diagram | 20 | 2020-12-23 | 2021-01-12 | Matee, Supervisor | bar: 2020-12-23
8 | Process flow | 5 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | Matee, Supervisor | bar: 2021-01-15
9 | Database design | 10 | 2021-01-23 | 2021-02-02 | Matee, Supervisor | bar: 2021-01-23
10 | Final version | 5 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | Matee, Supervisor | bar: 2021-02-04
11 | Software Design Document | 20 | 2021-02-13 | 2021-03-05 | Matee, Supervisor | bar: 2021-02-13
12 | Coding | 120 | 2021-03-08 | 2021-07-06 | Matee, Supervisor | bar: 2021-03-08
13 | Testing | 8 | 2021-07-08 | 2021-07-16 | Matee, Supervisor | bar: 2021-07-16
Formulas:
Project start date = [Project end date, row above]+8
Project end date = [Project start date]+10